|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 中央自然灾害生活补助资金绩效目标自评表（2018年度） | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | 中央自然灾害生活补助资金 | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 应急管理部 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | | 四川省应急管理厅 | | | | 实施单位 | 各市（州）、县（市、区）应急管理部门 | | |
| 项目资金（万元） | | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | |  | |  | |  | |
| 其中：中央补助 | | 85318 | |  | |  | |
| 地方资金 | | 13100（省级，不含市县） | |  | |  | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。 目标2：支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。 | | | | | | | 紧急转移安置受灾群众53万人次，救助冬春生活困难群众442万人次；完成倒损民房恢复重建2423户，完成受损民房维修加固33418户；全年中省调拨救灾帐篷调拨配送救灾帐篷0.85万顶、棉被17.9万床、棉大衣7.2万件、棉衣裤2.1万套、电热毯0.77万床、折叠床0.4万张等生活物资，切实保障了受灾群众基本生活。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 紧急转移受灾群众总人次 | | | 视灾情而定 | | 53万人次 |  |
| 过渡期生活救助总人次 | | | 视灾情而定 | | 442万人次 |  |
| 因灾死亡失踪人员总数 | | |  | | 38 |  |
| 受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量 | | | 2423 | | 2423 |  |
| 受灾地区一般损坏房屋修缮数量 | | | 33418 | | 33418 |  |
| 质量指标 | | 应急救灾资金下拨率 | | | 100% | | 100% |  |
| 救助标准 | | | 严格按照救灾资金、物资分配标准执行一般不低于国家救助标准 | | 严格按照救灾资金、物资分配标准执行一般不低于国家救助标准 |  |
| 时效指标 | | 省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | | | ≤10个工作日 | | ≤10个工作日 |  |
| 倒塌严损房屋重建完成时间 | | | 2018年底前完成 | | 全部完成 |  |
| 一般损坏房屋修缮完成时间 | | | 2018年底前完成 | | 全部完成 |  |
|  | | 社会效益 指标 | | 灾区社会秩序 | | | 稳定有序 | | 100%-80% |  |
| 重大负面舆情和事件次数 | | | ≤5次 | | ≤5次 |  |
|  | | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 重建房屋质量 | | | 符合国家规定的设防标准 | | 100%-80% |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 受灾群众投诉率 | | | ≤0.1% | | 100%-80% |  |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | |