|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |
| 国家及应急救援基地建设绩效目标自评表（2018年度） |
| 专项（项目）名称 | 国家及应急救援基地建设 | 负责人及电话 | 苟忠 15883195266 |
| 中央主管部门 | 应急管理部 |
| 地方主管部门 | 四川省应急管理厅 | 实施单位  | 国家矿山应急救援芙蓉队 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | 3000  | 0  | 0.00% |
|  其中：中央补助 | 3000  | 0  | 0.00% |
|  地方资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：完成部分先进救援装备的购置。目标2：救援能力进一步提升。目标3：人员、装备配备达标率达到90%以上。目标4：在规划服务区域内，接到调遣指令后8 小时到达现场率达到90%以上，具有异地72小时以上自我保障能力。 | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
|
|
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 先进救援装备的购置≥20件（套） | 先进救援装备的购置≥20件（套） | 0 | 1.财政资金2019年2月28日才到川煤集团；2.根据国家安全生产应急救援指挥中心2019年1月25日下发的《关于做好2018年安全生产预防及应急专项资金预算执行工作的通知》（应指资财[2019]1号）文件要求，目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 在规划服务区域内，接到特别重大事故处置指令后8小时到达现场率达到90% | 在规划服务区域内，接到特别重大事故处置指令后8小时到达现场率达到90% | 　 | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
| 异地自我保障能力＞72小时 | 异地自我保障能力＞72小时 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率0% | 社会公众投诉率0% | 　 | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
| 依托企业满意度100% | 依托企业满意度100% | 　 | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **说明** | 无 |