|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 国家及应急救援基地建设绩效目标自评表（2018年度） | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 国家及应急救援基地建设 | | | 负责人及电话 | | | | 苟忠 15883195266 | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 四川省应急管理厅 | | | | 实施单位 | | | 国家矿山应急救援芙蓉队 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 全年预算（A） | | 全年执行数（B） | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额 | | 3000 | | 0 | | | 0.00% | |
| 其中：中央补助 | | 3000 | | 0 | | | 0.00% | |
| 地方资金 | |  | |  | | |  | |
| 其他资金 | |  | |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 目标1：完成部分先进救援装备的购置。  目标2：救援能力进一步提升。  目标3：人员、装备配备达标率达到90%以上。目标4：在规划服务区域内，接到调遣指令后8  小时到达现场率达到90%以上，具有异地72小时以上自我保障能力。 | | | | | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 | | | | |
|
|
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因 和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 先进救援装备的购置≥20件（套） | | | 先进救援装备的购置≥20件（套） | | 0 | | 1.财政资金2019年2月28日才到川煤集团；2.根据国家安全生产应急救援指挥中心2019年1月25日下发的《关于做好2018年安全生产预防及应急专项资金预算执行工作的通知》（应指资财[2019]1号）文件要求，目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
|  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | 在规划服务区域内，接到特别重大事故处置指令后8小时到达现场率达到90% | | | 在规划服务区域内，接到特别重大事故处置指令后8小时到达现场率达到90% | |  | | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
| 异地自我保障能力＞72小时 | | | 异地自我保障能力＞72小时 | |  | |  |
| 生态效益 指标 |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率0% | | | 社会公众投诉率0% | |  | | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
| 依托企业满意度100% | | | 依托企业满意度100% | |  | | 目前正在进行项目申报、审查、论证和公开招标的前期工作。 |
|  | | |  | |  | |  |
| **说明** | 无 | | | | | | | | | |