## 四川省2020年度中央自然灾害救灾资金（抗洪抢险）绩效自评表
附件3
中央自然灾害救灾资金（地质灾害）转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（地质灾害）
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 四川省应急管理厅 |  | 资金使用单位
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 9000 | 7660 |  | 85.11%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 9000 | 7660 |  | 85.11%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.及时下拨中央救灾资金。 2.支持做好地质灾害应急处置相关工作。 |  |  |  | 开展应急排查3024.489km2，地质灾害隐患点排危除险238处，地质灾害隐患临时治理55处，出动抢险救援力量92551人次，显著降低灾区承灾风险，最大限度保障了人民群众生命财产安全。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查（km2） |  | ≥2000 | 3024.489
|  |  | 指标2：地质灾害隐患点排危除险（处） |  | ≥200 | 238
|  |  | 指标3：地质灾害隐患临时治理（处） |  | ≥60 | 55 | 1.资金下达时间较晚，项目前期工作较多，且部分高寒地区进入冬季后无法实施；2.疫情导致工程进度缓慢。目前正按项目实施方案推进。
|  |  | 指标4：出动抢险救援力量（人次） |  | ≥30000 | 92551
|  | 质量指标 | 指标1：需转移安置人员转移安置率（%） |  | ≥95 | 100%
|  |  | 指标2：排危除险项目验收合格率（%） |  | ≥95 | 100% | 已验收项目，验收合格率100%
|  |  | 指标3：临时治理项目验收合格率（%） |  | ≥95 | 100% | 已验收项目，验收合格率100%
|  |  | 指标4：应急处置完成率（%） |  | ≥95 | 91.67% | 1.资金下达时间较晚，项目前期工作较多，且部分高寒地区进入冬季后无法实施；2.疫情导致工程进度缓慢。目前正按项目实施方案推进。
|  |  | 指标5：交通后勤保障率（%） |  | ≥95 | 100%
|  |  | 指标6：发布地质灾害救灾信息情况（条） |  | ≥70000 | 167538
|  | 时效指标 | 指标1：地质灾害应急处置完成时限 |  | 2022.6.30 | 2022.6.30 | 正加快推进
|  |  | 指标2：地质灾害应急处置及时率（%） |  | ≥95 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少经济损失（万元） |  | ≥45000 | 92360
|  | 社会效益指标 | 指标1：灾区社会秩序 |  | 稳定 | 稳定
|  | 可持续影响指标 | 指标1：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | ≥1 | 1 | 目前，排危除险等应急处置措施已持续发挥作用1年，正在继续发挥作用。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |  | ≥95 | 100%
|  |  | 指标2：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%） |  | ≥95 | 100%
说明 | 无