## 四川省2021年度中央自然灾害救灾资金（抗洪抢险）绩效自评表
附件2
中央自然灾害救灾资金（防汛抢险）转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（防汛抢险）
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 5000 | 4436.08 |  | 88.72%
|  |  | 其中：中央补助 | 5000 | 4436.08 |  | 88.72%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作；2.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3.确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。 |  |  |  | 根据汛期险情、灾情，主要支持了自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、巴中、雅安、眉山、资阳、阿坝、甘孜、凉山等20个市（州）开展抗洪抢险、人员转移和抢险应急物资及设备购置等工作，最大限度减少了人员伤亡和财产损失。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：出动抢险救援力量 |  | ≥ 40000（人次） | 136771（人次）
|  |  | 指标2：投入防汛设备 |  | ≥ 1200（套、件、辆等） | 3196（套、件、辆等）
|  |  | 指标3：投入防汛物资消耗 |  | ≥ 12000（套、件等） | 13931（套、件等）
|  |  | 指标4：添置应急抢险设备 |  | ≥ 600（套、件、辆等） | 1079（套、件、辆等）
|  |  | 指标5：添置应急抢险物资 |  | ≥ 8000（套、件等） | 10683（套、件等）
|  |  | 指标6：紧急转移安置人口 |  | ≥ 40000（人） | 304078（人）
|  | 质量指标 | 指标1：添置设备验收通过率 |  | ≥ 100% | 100%
|  |  | 指标2：添置物资验收通过率 |  | ≥ 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：30天内资金下达率 |  | ≥ 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至2021年12月底资金下达率 |  | ≥ 100% | 100%
|  |  | 指标3：添置设备物资完成时限 |  | 2022年5月底 | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 稳定有序
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受灾群众投诉度 |  | ≤ 5% | 0%
说明 | 无