## 自然灾害生活救助资金
附件1
中央自然灾害救灾资金（自然灾害生活救助）转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（自然灾害生活救助）
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 四川省应急管理厅 |  | 实施单位 | 各市（州）、县（市、区）应急管理部门
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 77576万元 | 77576万元 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 36296万元 | 36296万元 | 36296万元 | 100%
|  |  | 地方资金 | 41280万元 | 41280万元 | 41280万元 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。 目标2：支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。 |  |  |  | 紧急转移安置受灾群众14万人次；完成倒损民房恢复重建0.5万户，完成受损民房维修加固2.3万户，切实保障了受灾群众基本生活。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：紧急转移受灾群众总人次 |  | ≥10万人次 | 14万人次
|  |  | 指标2：过渡期生活救助总人次 |  | ≥3万人次 | 5.7万人次
|  |  | 指标3：抚慰因灾死亡失踪人员总数 |  | ≥3人 | 3人
|  |  | 指标4：受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量 |  | ≥0.9万户 | 0.5万户 | 截至目前已完成0.5万户，按计划将2022年10月底前完成。
|  |  | 指标5：受灾地区一般损坏房屋修缮数量 |  | ≥3万户 | 2.3万户 | 截至目前已完成2.3万户，按计划将2022年10月底前完成。
|  | 质量指标 | 指标1：应急救灾资金下拨率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：救助标准 |  | 紧急转移安置300元/人；过渡期生活救助25元/人/天，补助期限3个月；抚慰遇难人员家属，每死亡失踪一人补助1万元（泸县地震2万元/人）；受损住房维修加固和倒塌严损住房恢复重建分别按0.5万元/户和3.5万元/户（民族地区6万元/户）给予受灾地区算账补助，灾区结合实际制定具体补助标准。 | 紧急转移安置300元/人；过渡期生活救助25元/人/天，补助期限3个月；抚慰遇难人员家属，每死亡失踪一人补助1万元（泸县地震2万元/人）；受损住房维修加固和倒塌严损住房恢复重建分别按0.5万元/户和3.5万元/户（民族地区6万元/户）给予受灾地区算账补助，灾区结合实际制定具体补助标准。
|  | 时效指标 | 指标1：省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 |  | ≤10个工作日 | ≤10个工作日
|  |  | 指标2：倒塌严损房屋重建完成时间 |  | 2022年10月前完成 | 2022年10月前完成
|  |  | 指标3：一般损坏房屋修缮完成时间 |  | 2022年10月前完成 | 2022年10月前完成
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 稳定有序
|  |  | 指标2：重大负面舆情和事件次数 |  | ≤5次 | ≤5次
|  | 可持续影响指标 | 指标1：重建房屋质量 |  | 符合国家规定的设防标准 | 符合国家规定的设防标准
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受灾群众投诉率 |  | ≤0.1% | ≤0.1%
说明 | 无