
四川省应急避难场所专项规划

（2024—2035年）

四川省应急管理厅

四川省自然资源厅
二〇二五年十月

目  录


1序  言


2第一章  背景分析


2一、经济社会与应急管理发展现状


2

二、应急避难场所现状及分析

3第二章  总  则


3

一、总体要求

4

二、规划依据

4

三、规划范围与期限

4第三章  应急避难需求与资源分析


4

一、灾害事故风险分析

6

二、应急避难人口分析

6

三、应急避难能力供需分析

7

四、应急避难资源调查分析

8第四章 规划目标与指标


8

一、总体目标

8

二、阶段性目标

9第五章  应急避难场所发展布局规划


9

一、应急避难策略

10

二、分级分类体系

10

三、应急避难场所规划布局

14

四、应急通道与相关城乡基础设施

15

五、区域协同

15第六章  应急避难场所设计要求指引


15

一、场地建筑条件

16

二、服务范围

16

三、功能区

16

四、设施设备与物资储备

16

五、信息系统

17第七章  实施安排


17

一、主要任务及实施进度

18

二、重点项目

21第八章  保障措施


21

一、加强组织领导

21

二、强化资金保障

21

三、严格评估监管

21

四、完善人才支撑

22

五、提升科技赋能

22

六、鼓励公众参与



序  言

四川省地处长江上游、西南内陆，是我国发展的战略腹地，是支撑新时代西部大开发、长江经济带发展等国家战略实施的重要地区，同时也是全国自然灾害最严重的省份之一，强降雨及地震导致的地质灾害、山洪等次生灾害高发频发，影响面大。应急避难场所作为公共安全和应急管理的重要组成部分，贯穿于预警响应、抢险救援与过渡安置等过程，为转移避险、安置群众、维护社会稳定提供关键支撑。

为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述以及来川视察重要指示精神，落实党中央、国务院和省委、省政府关于应急管理工作的部署要求，依据应急管理部等12部门联合印发的《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号），编制《四川省应急避难场所专项规划（2024—2035年）》（以下简称《专项规划》）。《专项规划》是全省应急避难场所建设的总纲，范围覆盖四川省全域。《专项规划》基准年为2023年，规划期为2024年至2035年。

第一章  背景分析

一、经济社会与应急管理发展现状

区域人口与经济：四川省幅员面积48.6万平方公里，辖21个市（州）、183个县（市、区）。2023年末，全省常住人口8368万人，城镇化率59.49%；全省地区生产总值（GDP）60132.9亿元，人均地区生产总值71835元。

基础设施与资源：2023年末，全省综合立体交通网实体线网总规模超43.5万公里，其中铁路营业里程6588公里，公路总里程41.8万公里，内河航道通航里程10881公里，港口18个，民用运输机场17个，形成“铁公水空”综合运输服务体系。旅游资源丰富，全省旅游景区共769个，2023年接待总数为63754.84万人次。

应急管理情况：截至2023年末，省市县三级分别组建应急管理部门；修订《四川省突发事件总体应急预案》《四川省安全生产条例》等法规规定；建立省市县三级“1+21+220”救灾物资储备库体系及6个区域性综合应急救援基地；整合61支国家级、省级专业应急救援队伍；建成省级应急管理综合应用平台，打造了标准统一、共享共用的数据基座。

二、应急避难场所现状及分析

应急避难场所发展现状：2023年末，全省已建成应急避难场所7325处，占地总面积7343万平方米，可容纳2943万人。从类型看，室外型占比略高于室内型（含室内外兼具型），分别为55.3%和44.7%；综合型占比83.2%，单一型占比16.8%；紧急应急避难场所占比最高，为57.3%，其次为短期应急避难场所，占比32.7%，长期应急避难场所占比最低，为10.0%。建设类型以广场类（43%）和学校类（29.5%）为主，公园（绿地）类（4.4%）、体育场馆类（1.5%）等占比较低。

面临形势：一是灾害形势为应急避难带来新挑战，全省各区域长期遭受多灾种不同程度的威胁，综合治理、管理、避险搬迁难度较大；二是经济发展为应急避难提出更高要求，四川省作为成渝地区的重要一极，是我国发展的战略腹地，是高质量共建“一带一路”、支撑新时代西部大开发、长江经济带发展等国家战略实施的重要地区；三是党和国家对应急避难提出更高标准，坚持人民至上、生命至上，贯彻新发展理念，统筹发展和安全，防范化解重大安全风险，及时应对处置各类灾害事故，最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定。

第二章  总  则

一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于公共安全和应急管理的重要论述以及来川视察重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持“两个坚持、三个转变”新时代防灾减灾救灾重要理念，统筹发展和安全，推进国家安全体系现代化，科学合理规划和建设、高效能管护和使用应急避难场所，全面提升四川省应急避难能力和水平，为新时代治蜀兴川提供坚实安全保障。

坚持党委领导、政府主导，部门负责；坚持分级负责、属地为主，科学规建；坚持统筹资源、平急（疫/战）结合，综合利用；坚持落实责任、健全机制，加强管护。

二、规划依据

涵盖《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，《应急管理部等12部（委、局）关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）、《应急管理部 自然资源部关于印发〈应急避难场所专项规划编制指南〉的通知》（应急〔2023〕135号）等政策文件，《省级国土空间规划编制技术规程》（GB/T 43214—2023）、《应急避难场所 分级及分类》（GB/T 44013—2024）等技术标准与规范，及《四川省国土空间规划（2021—2035年）》《四川省“十四五”应急体系规划》等相关规划。
三、规划范围与期限
规划范围为四川省全域。规划期限为2024—2035年，规划基准年为2023年。

第三章  应急避难需求与资源分析

一、灾害事故风险分析

四川省应急避难场所以应对自然灾害和生产安全事故为主，同时兼顾公共卫生、社会安全等突发事件应急避险避难和疏散安置需求。

灾害事故危险性分析：单灾种危险性评估中，地震高危险区主要分布于龙门山断裂带、鲜水河断裂带、安宁河断裂带区域，在平面上呈“Y”字型展布；地质灾害隐患点超1.9万处，地质灾害极高危险区呈近“Y”字型分布，北起九寨沟、青川，向南经龙门山断裂带，南至凉山的会理、会东，西沿鲜水河断裂带至炉霍县；洪水高危险区主要分布于暴雨高值区、行洪能力差的河流两岸以及盆地平原地区；森林草原火灾高危险区主要分布于广安华蓥山、达州东北部、阿坝州、甘孜州等森林、草原覆盖率较高的地区；气象灾害包括暴雨、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等，主要分布于广元市、绵阳市、甘孜州大部以及阿坝州局部等地区。此外，危险化学品事故主要分布于成都市、德阳市等地；矿山事故主要分布于攀枝花市、凉山州、宜宾市、绵阳市等地。多灾种综合危险性评估结果呈现“中部和南部较高，其余地区较低”格局，高危险区主要受地震、地质灾害、洪水、森林草原火灾影响，集中在广元西北部、绵阳西北部、德阳西北部、成都西部、雅安西部及南部、乐山西南部、攀枝花中西部、凉山州中部、阿坝州东南部。

人口暴露度及脆弱性评估：人口暴露度较高及以上等级在四川盆地分布较为集中，即人口大量集中的城市圈暴露度等级较高，其余地区较低。较高暴露度集中分布于以成都为代表的盆地西北部，零散分布于盆地东北部、盆地中部、盆地西南部、盆地南部和攀西地区东部，其余地区暴露度等级较低。人口脆弱性以中和低等级为主，整体水平较低，呈现四川盆地相对较高，川西高原与攀西地区相对较低的格局。
人口综合风险评估：四川省人口综合风险划分为高、较高、中和低4个等级，高风险区主要分布在广元西北部、绵阳西北部、德阳西北部、成都西部、雅安西部及南部、乐山西南部、攀枝花中西部、凉山州中部和阿坝州东南部，主要受地震灾害、地质灾害、洪水灾害和森林草原火灾影响。
二、应急避难人口分析

人口分布特征：2023年末，四川省常住人口为8368万人。全省人口空间分布集聚特点明显，总体向地势较为平坦的平原丘陵地区，以及水源较为丰富的河流两岸聚集，呈现“东密西疏”的特点。成都平原及川东川中丘陵地区人口集聚，川西北、攀西地区地广人稀。

避难人口需求：基期年（2023年）需紧急应急避难人口5402万人、短期应急避难人口2057万人、长期应急避难人口524万人；随常住人口增长，至2035年，三类应急避难人口需求均有小幅上升，分别上升至5617万人、2139万人和545万人。
三、应急避难能力供需分析

2023年末，四川省应急避难场所共计7325处，占地总面积约7343万平方米，可满足约2943万人应急避难。其中，紧急应急避难场所（1天以内）数量最多，共计3634处，占地面积约2981万平方米，可容纳避难人数约1286万人；短期应急避难场所（2天～14天）共计2398处，占地面积约2480万平方米，可容纳避难人数约887万人；长期应急避难场所（15天以上）共计729处，占地面积约1212万平方米，可容纳避难人数约475万人；其余为特定应急避难场所。

紧急应急避难场所在成都市、南充市、凉山州等市（州）的部分县（市、区）存在不足。短期应急避难场所在成都市、凉山州、泸州市等市（州）的部分县（市、区）存在不足。长期应急避难场所在达州市、德阳市、泸州市等市（州）的部分县（市、区）存在不足。

四、应急避难资源调查分析

现状分析：存量应急避难场所以公园（绿地）类、广场类、学校类、体育场馆类等资源为主，其中广场类避难场所数量分布最多，共计3153处，占比43.0%；其次为学校类，共计2163处，占比29.5%。人防设施类、文化旅游类和专门类等避难资源分布数量较少，共计161处，占比2.2%。
潜在资源：应急避难场所载体的土地类型主要有公园与绿地、广场用地、科教文卫用地、高教用地、公用设施用地、机关团体新闻出版社用地、商业服务设施用地等。科教文卫用地可提供潜在有效避难面积最多，其次为公园与绿地、城镇住宅用地等，广场用地的潜在有效避难面积最少。 

资源空间分布特征：应急避难场所潜在资源主要分布在成都平原地区，川东丘陵区次之，川西及川西北高山峡谷区潜在应急避难场所资源分布相对较少。其中成都市、绵阳市各类潜在应急避难场所资源有效总面积较多，攀枝花市最少。

第四章  规划目标与指标

一、总体目标

总体目标：全面推动四川省应急管理事业改革创新发展，构建覆盖四川省自然灾害和突发事件的应急避难场所体系，为搭建起一套与四川省经济发展水平相适应的、全面的应急避难体系架构打下坚实基础，大幅提升重大安全风险、自然灾害防御和应对能力。全面提升依法应急、科学应急、智慧应急水平，推动构建共建、共治、共享应急管理格局，显著增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
二、阶段性目标
近期目标：至2025年，完成对四川省应急避难场所安全风险与应急避难能力全面调查评估；完成市级应急避难场所专项规划编制；2026年底完成县级应急避难场所专项规划编制。初步优化现有应急避难场所功能布局。
中期目标：至2030年，建成覆盖全省的韧性避难网络。应急避难场所覆盖人口达到需避难人口百分比的80%。完成半数以上紧急、短期、长期应急避难场所标准化建设；完成半数以上省级、市级应急避难场所标准化建设；完成特殊区域（防核辐射、防毒、防爆等）应急避难场所建设及“三断”区域应急通道配套设施建设。

远期目标：至2035年，完成本规划制定的应急避难场所标准化建设任务，实现应急避难人口100%覆盖；搭建应急避难场所高效能管护使用体系与应急避难场所科技赋能体系，应急避难场所体系持续完善，应急避难能力大幅提高，重大风险以及突发事件应对能力达到国内先进水平。

指标体系共8类指标，包括5类约束性指标，3类预期性指标，对规划近、中、远期分别作出要求。以避难人口覆盖比例为主要目标，规划完成后，覆盖比例从现状的54%逐步提升，至远期（2035年）实现100%全覆盖。对不同避难时长应急避难场所提出有效避难面积指标，对室内可容纳避难人数占室内外可容纳避难人数比例提出约束性指标，对综合性应急避难场所容纳人数比例提出预期性指标。省级应急避难场所建设不少于6处，市级应急避难场所不少于21处，详细指标体系见表1。
表1  四川省应急避难规划指标体系表
	序号
	指标
	现状
	规划目标
	属性

	
	
	
	近期
（2025年）
	至中期（2030年）
	至远期（2035年）
	

	1
	满足所需避难人口百分比（%）
	54
	60
	80
	100
	约束性

	2
	规划应急避难场所面积完成比例（%）
	紧急
	46
	55
	80
	100
	约束性

	3
	
	短期
	62
	65
	85
	100
	约束性

	4
	
	长期
	94
	95
	98
	100
	约束性

	5
	室内可容纳避难人数占室内外可容纳避难人数比例（%）
	14.5
	20
	20
	≥20
	约束性

	6
	综合性应急避难场所容纳人数比例（%）
	88
	89
	93
	≥95
	预期性

	7
	省级应急避难场所数量（处）
	0
	0
	3
	≥6
	预期性

	8
	市级应急避难场所数量（处）
	/
	/
	11
	≥21
	预期性

	注：以上数据为累加。


第五章  应急避难场所发展布局规划

一、应急避难策略

强化规划引领，突出建设目标；优化场所布局，完善省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）五级应急避难场所发展体系；构建“水、陆、空”三层次、多渠道应急疏散体系，强化应急物资保障；深化信息融合，推进智慧应急。
二、分级分类体系

四川省应急避难场所等级包括省、市、县、乡镇（街道）和村（社区）五级。省级应急避难场所为室内型综合性长期应急避难场所，主要针对长期应急避难事件；市级应急避难场所体现市级应急避难事件特征，建设室内型综合性、室外型综合性长期应急避难场所；县级应急避难场所为解决区域内应急避难场所需求主要层级，兼顾长/短期、室内/室外、综合/单一/特定多种类型；乡镇（街道）级应急避难场所以及村（社区）级应急避难场所侧重于紧急和短期应急避难，以方便可达、全域辐射为目的建设。
三、应急避难场所规划布局

四川省共划分为5个一级应急避难综合分区，23个二级区划，实施差异化建设策略，详见图1。采用建设、改造、维护三类策略进行应急避难场所发展布局，详见表2，全省应急避难场所建设策略分区详见图2。五大分区内规划部署6处省级应急避难场所。

表2  四川省应急避难场所建设策略表
	策略
	内容
	对象

	建设
	在未满足长期/短期/紧急避难需求的区域应新增应急避难场所数量和面积
	新建，新增紧急、短期、长期等应急避难场所

	改造
	分为提升和转型两种改造方式。提升为应急避难场所等级提升，如在超额满足短期、未满足长期应急避难场所需求的区域，对部分具有扩容潜力的短期应急避难场所，通过提升有效避难面积和设施设备功能等方式满足长期应急避难需求；转型为类型转变，如在具有特殊避难需求的区域将单一性应急避难场所改造转型为特定性应急避难场所，优化应急避难资源配置。
	需提升面积、功能、配置等方面以达到更高等级标准的应急避难场所或需对场所功能类型进行转型的应急避难场所

	维护
	对已满足长期/短期避难需求区域的应急避难场所进行持续管理和维护，确保场所功能及设施设备完善
	已建长期、短期、紧急等应急避难场所


三大断裂带地震与地质灾害区：位于四川省中部龙门山断裂带、鲜水河断裂带和安宁河-则木河断裂带等三大断裂带影响区，涉及8市（州）50县（市、区）。细分为6个二级区划，应急避难场所以建设为主、改造为辅。重点建设室外型综合性长期及短期应急避难场所，室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的20%，部署3处省级室内型综合性长期应急避难场所，主要应对地震与地质灾害，兼顾森林火灾、山地洪水等应急避难事件，以及川滇应急避难响应协作。

川西北高原草原火灾与地震灾害区：位于四川省西北部，青藏高原东南缘，涉及2州11县（市）。细分为2个二级区划，应急避难场所以建设为主、改造为辅。重点建设室内型综合性长期及短期应急避难场所，室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的40%，部署1处省级室内型综合性长期应急避难场所，主要应对草原火灾、地震灾害等应急避难事件，以及藏青陇三省应急避难响应协作。
川西高原森林火灾与地质灾害区：位于四川省西部，青藏高原东南缘，涉及2州10县。细分为1个二级区划，应急避难场所以建设为主，维护为辅、部分地区改造。重点建设室内型综合性长期及短期应急避难场所，室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的20%，主要应对森林火灾和地质灾害，兼顾山地洪水等应急避难事件。
成都平原公共卫生与社会安全区：位于四川省中部成都平原地区，属四川省内人口集中和经济发达区域，涉及5市38县（市、区）。细分为5个二级区划，应急避难场所以建设、改造为主。重点建设综合性长期及短期应急避难场所，室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的25%，部署1处省级室内型综合性长期应急避难场所，主要应对事故灾难、公共卫生与社会安全，兼顾地震、洪水等应急避难事件，服务成都都市圈及周边城市群。

川东丘陵洪水与地质灾害区：位于四川省东部，区域北部属秦巴山区南麓，东部为川渝交界处，南部位于四川盆地南缘与云贵高原交界处，涉及17市76县（市、区）。细分为9个二级区划，应急避难场所以建设为主，改造为辅。重点建设综合性长期及短期应急避难场所，室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的30%，部署1处省级室内型综合性长期应急避难场所，主要应对洪水和地质灾害，兼顾安全生产、森林火灾等应急避难事件，以及川渝、川黔应急避难响应协作。

[image: image1.jpg]98°0'0"E 100°0'0"E 102°0'0"E 104°0'0"E 106°0'0"E 108°0'0"E

2800.|OHN 3OOQ|OHN 320Ql0"N 34OQ|OHN

26OQ|OHN

30°0'0"N 32°0'0"N 34°0'0"N

28°0'0"N

N B
A HiaX
B a8 48
H R 8
Bt 71 4
-2
II ] 01 58 i
o B A X
IM1-1 IH
=M A
K Hi
® WgiTEhL
[ = KWrzan s S5 m k EIX
T 1P b e R ok ok 5 b ke 2 X
I 1175 i S AR AR 2K e 5 1 i i 2 X

IV PR A L TR gk 2 e A X
~ B8 V7R BB oK 5 5 ok X

e

26°0'0"N

98°0'0"E 100°0'0"E 102°0'0"E 104°0'0"E 106°0'0"E 108°0'0"E





图1  四川省应急避难场所建设分区图
[image: image2.jpg]98°0'0" 7% 100°0'0" %5 102°0'0" 75 104°0'0" 75 106°0'0" 75 108°0'0" 75
~_r”Jﬁ' 'l
i?.
l“—
AR
H R B

32°0'0" ]k 34°0'0"k

3000'011:“:

i E A X

1

BN b g 2w g 7

28°0'0"1t

L | G
|| mim A X R
YR, DR
P =, s ko PR
L . KRS
Bt LA, CHBED
L KT, 2R
WIS T B
BN, TSR
D s s
K13 i s
L AP R
B 5 T 4

26°0'0"1t

98°0'0" 7= 100°0'0" %5 102°0'0" %5 104°0'0" %5 106°0'0" %< 108°0'0" %<




图2  四川省应急避难场所建设策略分区图
四、应急通道与相关城乡基础设施

立体交通体系：利用省内“3环6射”公路、放射状铁路、“1+10+6”航空救援网络及“1横5纵”水运航道，构建“公路+铁路+航空+水运”应急通道，明确各级应急避难场所内外通道宽度、出入口数量等标准，加强各种交通运输方式间的互联互通，完善应急避难立体交通体系。

基础设施配套：紧急应急避难场所应满足应急集散、指挥管理、医疗救治、物资储备等功能需要；短期应急避难场所基础设施在紧急应急避难场所配置的基础上，增配满足应急宿住、防疫隔离、餐饮服务等设施；长期应急避难场所基础设施在短期应急避难场所配置的基础上，增配满足文体活动、临时教学、公共服务、直升机起降等设施。各类应急避难场所可因地制宜适当增减应急基础设施。
五、区域协同

省际协同：加强与渝黔滇藏青陇陕等周边省份空间协调，共同推动应急避难场所体系建设，共同保障西部应急通道畅通，加强攀西（川滇）、川东南（川渝黔）、川东北（川陕陇）、川西（川青藏）等区域协作。

省内协同：促进相邻市（州）协同有序发展，推动较发达地区与欠发达地区应急避难场所资源互通共用，统筹城乡应急避难场所布局。引导成都都市圈应急避难场所布局及建设优化，实现成德眉资同城化协同发展。促进川东南城市群、川东北城市群、川东同城区域资源共用，依托重大交通通道保障应急联动。促进大中小城市及城镇乡村间应急避难体系合理构建及协调发展。

第六章  应急避难场所设计要求指引

一、场地建筑条件

优先选择地基稳固、排水良好、交通便利，具备一定基础设施的公共建筑与设施，符合抗震、防火、无障碍设计等国家标准，参照各级各类场所的可容纳避难人数、人均有效避难面积等指标选择。

二、服务范围

四川省应急避难场所服务范围主要指省内及周边受应急避难事件威胁的常住人口及流动人口，单个应急避难场所服务范围是以其为中心，按建设布局、级别类型等功能要求，能提供紧急避险和安置服务的合理距离。
三、功能区

应急避难场所功能区设置应满足《应急避难场所 设施设备及物资配置》（YJ/T 26—2024）要求，包括应急集散区、应急宿住区、指挥管理区、医疗救治区、防疫隔离区、物资储备区等，需因地制宜增减应急避难场所功能配置。

四、设施设备与物资储备
应急避难场所设施设备配备和物资储备应满足《应急避难场所 设施设备及物资配置》（YJ/T 26—2024）要求，主要根据其应具备的功能进行配置，结合区域特点调整。

五、信息系统

规划建设的所有应急避难场所应按相关要求将所有详细信息、动态情况及时录入拟建设的“四川省应急避难场所建设动态化监管平台”，建成验收后应录入“全国应急避难场所辅助调度系统”，构建数据管理维护更新机制，达成综合展示、辅助分析、分级调度等核心功能，实现数字化升级、精细化管理和智能化运用，有力提升应急管理和防灾减灾救灾能力和水平。

第七章  实施安排

一、主要任务及实施进度

应急避难场所调查评估：结合实际情况和有关标准对已有应急避难场所的避险安置能力进行评估认定，应急避难场所调查评估原则上每三年开展一次。2025年底前，完成1轮次在库应急避难场所调查评估；2035年底前，完成4轮次在库应急避难场所调查评估。
应急避难场所专项规划编制：应急避难场所专项规划应科学合理确定应急避难场所数量规模、建设位置、分级分类、避难人数、避难面积、服务半径、设施设备物资配置指标，以及建筑和场地设防标准等内容，并与现有规划相衔接，形成符合当地实际需求的应急避难场所体系。专项规划编制前应进行一次详细的应急避难场所评估。2025年底前，完成市级专项规划编制；2026年底前，完成县级专项规划编制。
应急避难场所建设与提升改造：按照相关国家标准和行业标准，结合区域和城乡特点，因地制宜开展应急避难场所建设。2030年底前，完成3个省级，50个市、县级应急避难场所改造建设；完成四川省重点地区1000个乡镇（街道）级存量老旧应急避难场所改造升级；完成特殊区域应急避难场所转型建设，初步建立全省应急避难场所体系。2035年底前，完成6个省级，21个市级应急避难场所改造建设，全面完成应急避难场所规划建设任务。
健全四川省应急避难场所分级分类布局：基于调查评估结果开展专项规划编制，加强潜在应急避难资源统筹利用，根据实际情况科学合理构建应急避难场所发展布局。2030年底前，完成“四川省应急避难场所建设动态化监管平台”建设，完成“三断”区域应急通道体系建设；2035年底前，形成应急避难场所建、管、用标准规范，提升科技赋能创新能力，构建全面应急避难场所体系；常态化开展应急避难场所宣传教育和疏散演练。

二、重点项目

规划设置“1+7+1+1”重点项目体系，以规划引领、场所建设、交通体系、管护保障、科技赋能为框架。设置市、县级应急避难场所专项规划编制项目1项，设置应急避难场所建设项目7项（紧急、短期、长期应急避难场所建设项目5项，特定应急避难场所建设项目1项，“三断”区域应急通道建设项目1项）；应急避难场所建设管护使用体系1个；应急避难场所科技赋能体系1个。

市、县级应急避难场所专项规划编制项目：开展全省21个市（州）和183个县（市、区）应急避难场所专项规划编制项目。

三大断裂带地震与地质灾害区应急避难场所建设项目：区内重点建设室外型综合性长期及短期应急避难场所，标准化改造建设省级室内型综合性应急避难场所3处，Ⅰ－3地质灾害与暴雨应急避难场所建设改造区建设室内型综合性应急避难场所。区内主要面临地震灾害链叠加风险和人口经济密集区双重压力，紧迫性等级高，属建设优先序列。

川西北高原草原火灾与地震灾害区应急避难场所建设项目：区内重点建设室内型综合性长期及短期应急避难场所，标准化改造建设省级室内型综合性应急避难场所1处。区内室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的40%。区内主要面临极端气候脆弱性问题，紧迫性等级较高。
川西高原森林火灾与地质灾害区应急避难场所建设项目：区内重点建设综合性长期及短期应急避难场所。区内主要面临生态屏障失守风险，紧迫性等级中等。

成都平原公共卫生与社会安全区应急避难场所建设项目：区内重点建设综合性长期及短期应急避难场所，Ⅳ－1根据实际需求建设、改造特定性应急避难场所、Ⅳ－2重点建设室内外兼具型综合性应急避难场所、Ⅳ－3推动满足大规模人员安置的综合性长期应急避难场所，标准化改造建设省级室内型综合性应急避难场所1处。区内室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的25%。区内主要面临超大城市群系统风险，包括人口聚集效应及基础设施脆弱性等问题，紧迫性等级高。

川东丘陵洪水与地质灾害区应急避难场所建设项目：区内重点建设综合性长期及短期应急避难场所，Ⅴ－1推动综合性紧急应急避难场所建设，Ⅴ－2、Ⅴ－3推动室内型综合性应急避难场所建设，Ⅴ－4、Ⅴ－5、Ⅴ－7、Ⅴ－9属川南城镇组群经济圈，推动满足大规模人员安置的综合性长期、短期应急避难场所建设，标准化改造建设省级室内型综合性应急避难场所1处。区内室内型应急避难场所避难人口至少占室内外应急避难人口的30%。区内主要面临流域性洪水连锁灾害，紧迫性等级较高。

特定应急避难场所转型建设项目：对于可能发生重大毒气泄漏、矿山生产安全或核安全等特定事故的化工园区、工业园区、矿山、涉核设施等区域，将已有常规应急避难场所标准化转型为对应的特定应急避难场所，或建设对应的特定应急避难场所。

“三断”区域应急通道配套设施建设项目：在高山峡谷区或大江大河沿岸易形成“三断”区域，建设直升机停机坪或应急码头，有利于灾后应急避难场所物资支援和人员转移，提升应急避难场所有效性和救援保障能力。
应急避难场所管护使用体系建设项目：对已建所有应急避难场所进行常态化管理维护；在2035年底前，完成4轮次在库应急避难场所评估；应急避难场所管理部门以社区生活圈为基本单元，指导基层组织和单位常态化开展应急避难演练，及时向社会发布包括应急避难场所分布图、地址和疏散路线等在内的相关服务信息。

应急避难场所科技赋能体系建设项目：在“全国应急避难场所辅助调度系统”基础上，结合实际需求，构建“四川省应急避难场所建设动态化监管平台”，对应急避难场所建设项目进行全生命周期精细化监管；编制市县应急避难场所专项规划指南，指导和规范市、县级应急避难场所专项规划编制工作；鼓励各地与科研院所、高等院校、科技企业等合作，开展关键技术攻关、标准规范建设以及技术集成示范推广与应用，提升应急避难场所数智化管理水平。

第八章  保障措施

一、加强组织领导

各地各相关部门要高度重视应急避难场所建设，将应急避难场所建设管理纳入重要议事日程，应急管理部门会同发展改革、教育、财政、自然资源、住房和城乡建设、水利（水务）、文化和旅游、卫生健康、市场监管、体育、疾控、人防、地震等相关部门，按职责分工，强化协同配合和行业指导，推动新建公共设施具备应急功能，提升防灾避险能力，共同推进应急避难场所的规划、建设、管护和使用。

二、强化资金保障

各级各相关部门要加强资源统筹和沟通协调，在应急避难场所规划和建设等方面给予政策倾斜。积极争取中央资金，合理使用地方政府专项债券。加强对灾害易发、多发地区，特别是灾害高风险农村地区、边远欠发达地区经费保障，鼓励引导社会资本投入。

三、严格评估监管

健全应急避难场所监管评估制度，推动各地落实主体责任。明确应急管理等部门职责，完善组织管理体系和工作制度。加强对应急避难场所的监督指导，整合各部门监测数据，利用信息系统进行动态监管，确保应急避难场所规划、建设、管护和使用全过程的有效落实。

四、完善人才支撑

将应急避难场所管理纳入基层干部培训内容，提升政策执行效能；建立“平急结合”人才调度机制，依托高校、科研院所组建专家智库，构建全链条人才体系；利用数字化平台精准匹配人才资源和避难需求，强化场所运维和应急响应能力。

五、提升科技赋能

全面提升应急避难场所信息化管理水平，强化数智化管理和日常运营。搭建智慧化数据中枢平台。建立物联网感知网络，实时监测场所运行状态。鼓励与科研机构合作，加强应急避难场所研究，攻关关键技术，提升数智化管理水平。

六、鼓励公众参与

各地各相关部门通过多种渠道加强应急避难场所宣传、教育，推进应急避难知识普及；利用多种媒介及时发布应急服务信息，增强公众安全和应急避险避难意识；常态化开展演练演习，不断提升公众应对突发事件的能力。

PAGE  

